Приложение к приказу

управления образования

от 11.02.2014 г.  2014 г. № 189

ПЛАН

действий по обеспечению введения

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

в дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования Северский район

| № п/п | Направления мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Муниципальный уровень | Уровень ДОУ |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 1.1. | Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО | Январь – май 2014 г. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО, включая план-график (сетевой график) введения ФГОС ДО | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО ДОУ. Приведение локальных актов ДОУ в соответствие с ФГОС ДО |
| 1.2. | Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования | Февраль 2014 г. | Сбор информации по вопросам опроса | Проведение опросов педагогов, обобщение результатов опросов и предоставление в управление образования |
| 1.3. | Письмо Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО | Февраль 2014 г. | Проведение разъяснительной работы, организация ознакомления с письмом Минобрнауки России | Использование письма Минобрнауки России в практической работе |
| 1.4. | Методические рекомендации Минобрнауки России по разработке на основе ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования | Февраль – июнь 2014 г. | Доведение методических рекомендаций до дошкольных образовательных организаций | Использование методических рекомендаций в практической деятельности |
| 1.5. | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО | Май 2014 г. – декабрь 2016 г. | Муниципальная программа развития дошкольного образования с учётом результатов мониторинга | Создание условий реализации ФГОС дошкольного образования |
| 1.6. | Методические рекомендации Минобрнауки России о базовом уровне оснащённости средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Ноябрь 2014 г. | Учёт методических рекомендаций при оснащении ДОУ | Учёт методических рекомендаций при разработке ООП ДО ДОУ, при оснащении развивающей предметно-пространственной среды. Корректировка разделов ООП ДО с учётом базовой оснащённости развивающей предметно-пространственной среды ДОУ. |
| 1.7. | Федеральный реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДО в части учёта региональных, этнокультурных особенностей и направление предложений в региональную рабочую группу | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке ООП ДО |
| 1.8. | Методические рекомендации Минобрнауки России по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании | Октябрь-ноябрь 2014 г. | Методическое сопровождение негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дошкольного образования |  |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.1. | Создание рабочих групп, обеспечивающих координацию действий по введению ФГОС ДО | Февраль 2014 г. | Создание муниципальной рабочей группы по введению ФГОС ДО; направление предложений по составу в региональную рабочую группу | Создание рабочей группы ДОУ по введению ФГОС ДО |
| 2.2. | Организация работы «Пилотных площадок» по ведению ФГОС ДО | Январь-декабрь 2014 г. | Определение перечня «пилотных площадок»; координация и организационное сопровождение их деятельности по вопросам компетенции учредителя | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО. Создание условий для участия педагогических работников в районных методических объединениях |
| 2.3. | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | 2014 г. | Разработка и утверждение Положения о консультативно-методических центрах | Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования с учётом методических рекомендаций по организации и функционированию консультативно-методических центров |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОУ по вопросам ФГОС ДО | 2014-2015 г.г. | План-график повышения квалификации для руководящих и педагогических работников ДОУ на уровне учредителя | Участие руководящих и педагогических работников в прохождении курсов повышения квалификации |
| 3.2. | Методические рекомендации по проведению аттестации педагогических работников ДОУ | Июль 2015 г. | Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников | Изучение методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников |
| 3.3. | Привлечение молодых специалистов в ДОУ | 2014-2016 г.г. | Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС | Определение наставников для молодых специалистов |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 4.1. | Методические рекомендации Минобрнауки России по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Октябрь 2013 г. | Учёт методических рекомендаций при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования | Эффективное планирование расходов краевых и муниципальных средств |
| 4.2. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | Апрель 2014 г. – апрель 2015 г. | Нормативно-правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Подготовка муниципальных заданий с учётом доработанных методических рекомендаций по реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Корректировка и выполнение муниципальных заданий |
| 4.3. | Методические рекомендации Минобрнауки России по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в ДОУ по реализации ООП ДО в условиях введения ФГОС | Июль 2014 г. | Организация предоставления дополнительных образовательных услуг ДОУ | Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг ДОУ |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 5.1. | Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016 г.г. (по отдельному графику) | Проведение семинаров, «Круглых столов» и др. мероприятий по вопросам введения ФГОС ДО | Участие в районных мероприятиях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и др. мероприяий по вопросам введения ФГОС ДО |
| 5.2. | Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО | Сентябрь 2013 г.- декабрь 2015 г. | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО |

Главный специалист управления образования                                                                                 Н.П. Звонарёва